**Затверджено**

Директор ДПТНЗ «ДПЗЛ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.М. Рибак

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_2018

**Дорожня карта**

**з упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників на базі Дніпровського професійного залізничного ліцею**

**з професії** **«Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза»**

| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Відповідальний** | **Термін** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1. | Видати наказ щодо створення робочої групи для розробки навчально-планувальної документації з упровадженню елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників | ПТНЗ | Травень  2018 |
| 2. | Скласти графіки спільних засідань ПТНЗ та службою кадрової та соціальної політики регіональної філії «Придніпровська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» для погодження навчально-плануючої документації; умов та порядку проходження виробничого навчання на підприємстві та виробничої практики. | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця» | Травень  2018 |
| 3. | Проведення методичних засідань та педагогічних рад спільно з роботодавцями на тему: «Упровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих кадрів».(серпень, січень – методичні засідання з робочою групою;вересень, червень – засідання з службою НОК регіональної філії «Придніпровська залізниця»;вересень, січень, червень – Педагогічні Ради з представниками службою НОК регіональної філії «Придніпровська залізниця»та працівниками з кадрів причетних виробничих підрозділів регіональної філії «Придніпровська залізниця» | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця» | Серпень 2018- січень 2019 |
| 4. | Розробити та затвердити навчальні плани та програми, графік навчально-виробничого процесу для врахування потреб роботодавців при впровадженні елементів дуальної форми навчання. | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця»виробничі підрозділи регіональної філії «Придніпровська залізниця» | Серпень 2018 |
| 5. | Укомплектувати експериментальну навчальну групу з професій «Слюсар з ремонту рухомого складу. Машиніст тепловоза. Машиніст електровоза». | ПТНЗ | Липень-серпень 2018 |
| 6. | Підписати тристоронній договір між ПТНЗ, регіональною філією та учнем для проходження виробничої практики та виробничого навчання в умовах виробництва. | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця» | Грудень2018 |
| 7. | Погодити з Інститутом модернізації змісту освіти та затвердити МОН України навчально-планувальну документацію. | ПТНЗ | До 01.09.2018 |
|  8. | Провести регіональні круглі столи (в кількості – 5), семінари (в кількості – 3) за результатами впровадження елементів дуальної форми навчання у професійну підготовку кваліфікованих робітників. | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця» | Січень-червень 2019 |
| 10. | Підготувати звіт за результатами роботи з упровадження елементів дуальної форми навчання та подати на розгляд ПАТ «Українська залізниця» | ПТНЗ,Регіональна філія «Придніпровська залізниця» | Червень 2019 |

Заступник директора з НВР Ю.В. Ломова